## Lisez-moi
Guide d'import — Plan Stratégique BeTrack
1. Ordre des feuilles
Axes -> Chantiers -> Projets -> Livrables (facultative) -> Indicateurs -> ETP (facultative).
2. Clé de liaison "Code"
Chaque feuille référence la précédente par un "Code" propre à ce fichier (jamais écrit tel quel dans BeTrack) :
- "Code" (Axes) est repris par "Codes Axes (séparés par ;)" (Chantiers) — un chantier peut avoir plusieurs axes.
- "Code" (Chantiers) est repris par "Code Chantier" (Projets, Indicateurs, ETP).
- "Code" (Projets) est repris par "Code Projet" (Livrables, ETP).
- "Indicateurs" se rattache à UN axe OU UN chantier : renseignez "Code Axe" OU "Code Chantier", jamais les deux.
3. Obligatoire vs facultatif
Obligatoires : "Code"/"Nom" de chaque feuille, dates de Projets, "Étape de maturité" des Axes.
Facultatifs : Description/Pilote/Owner/Sponsor, budgets et ETP consommés, "Étape de maturité" des Chantiers/Projets (vide = 1re étape du programme), "Valeur initiale" des Indicateurs (situation de départ du KPI), et les feuilles Livrables et ETP dans leur intégralité.
4. Ce fichier
Pré-rempli à partir d'un plan stratégique synthétique/anonymisé ("Programme Horizon 2030") fourni par l'utilisateur : 4 axes, 14 chantiers, ~40 leviers/projets, ~50 indicateurs. Voir les notes en fin de feuille "Lisez-moi" pour ce qui a dû être déduit/estimé faute d'être explicite dans le document source (rattachement axe<->chantier, dates de projet, étape de maturité). La feuille ETP est volontairement VIDE : aucune donnée d'effectifs n'était disponible dans le document source.
5. En cas d'erreur à l'import
Une ligne en erreur n'invalide qu'elle-même : l'aperçu avant import liste chaque anomalie (feuille + numéro de ligne + raison). Corrigez et réimportez.
6. À VÉRIFIER avant import (déductions faites par l'IA faute d'info explicite dans le document source)
- Rattachement de chaque chantier à son axe ("Codes Axes") : le document source ne le précise pas explicitement, l'affectation ci-après est une déduction thématique.
- Dates de début/fin des Projets et des Livrables : le document ne donne que des jalons CALENDAIRES par CHANTIER (ex. "2026", "S1 2026", "2026-2027"), pas de date précise par levier — chaque levier a été apparié à un jalon dans l'ordre où ils sont listés, converti en dates de début/fin d'année ou de semestre.
- "Étape de maturité" des Axes : mise à "Planifié" par défaut faute de précision dans le document — à ajuster selon le référentiel réel du programme.
- Indicateurs dont la "Situation initiale" ou la "Cible 2030" était un texte non chiffré (ex. "Non consolidé", "TBD", "Base à établir") ont été importés en type "Qualitatif", sans valeur cible/initiale numérique.
- La feuille ETP a été laissée VIDE : à compléter au fil de l'eau directement sur la plateforme.

## Axes
Code | Nom | Description | Owner | Couleur | Étape de maturité
AX-A | Renforcer la robustesse et l'efficacité du modèle opérationnel |  |  | #320300 | Planifié
AX-B | Développer un portefeuille équilibré et des partenariats durables |  |  | #1F5673 | Planifié
AX-C | Accroître l'usage et la qualité de l'expérience client |  |  | #2E7D32 | Planifié
AX-D | Construire une organisation attractive, engagée et responsable |  |  | #806659 | Planifié

## Chantiers
Code | Codes Axes (séparés par ;) | Nom | Description | Pilote | Étape de maturité | Budget alloué | Budget consommé | ETP consommés | Dépendances (Code:type, séparées par ;)
CH1 | AX-A | Industrialiser les pratiques d'exploitation, de maintenance et de prévention |  | Camille Renard
CH2 | AX-A | Sécuriser les démarrages d'activité et la tenue des engagements économiques |  | Julien Morel
CH3 | AX-A | Optimiser les fonctions support et clarifier les niveaux de responsabilité |  | Sophie Lambert
CH4 | AX-A | Sécuriser les achats critiques et la continuité des approvisionnements |  | Nicolas Perrin
CH5 | AX-B | Adapter le modèle des activités territoriales et renforcer les synergies locales |  | Claire Fontaine
CH6 | AX-B | Redresser la performance des grands réseaux et gagner une référence majeure |  | Thomas Rivière
CH7 | AX-B | Développer les activités à forte intensité capitalistique et les nouveaux marchés |  | Élodie Marchand
CH8 | AX-C | Renforcer la filière commerciale et la culture client |  | Antoine Leclerc
CH9 | AX-C | Déployer une stratégie de conquête et de fidélisation des usagers |  | Marion Vidal
CH10 | AX-C | Anticiper les évolutions du marché et développer les services de demain |  | Alexandre Brun
CH11 | AX-D | Faire progresser les compétences et les pratiques managériales |  | Laura Chevalier
CH12 | AX-D | Diversifier les viviers de talents et renforcer l'attractivité employeur |  | Hugo Pelletier
CH13 | AX-A | Définir une stratégie commune pour la donnée et l'automatisation |  | Isabelle Garnier
CH14 | AX-D | Amplifier l'impact positif, l'inclusion et la résilience territoriale |  | Marc Delattre

## Projets
Code | Code Chantier | Nom | Description | Owner | Sponsor | Date début | Date fin | Étape de maturité | Budget | Budget consommé | Poids dans le chantier (%)
CH1-ACT1 | CH1 | Harmoniser les référentiels métier et les routines de performance |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH1-ACT2 | CH1 | Déployer une gouvernance locale avec des responsables de programme |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH1-ACT3 | CH1 | Fiabiliser les données opérationnelles et les outils de suivi |  |  |  | 2028-01-01 | 2030-12-31
CH2-ACT1 | CH2 | Créer un kit de démarrage commun |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH2-ACT2 | CH2 | Renforcer la culture économique des équipes opérationnelles |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH2-ACT3 | CH2 | Mettre en place des revues annuelles des activités sous-performantes |  |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH3-ACT1 | CH3 | Cartographier les fonctions de bout en bout |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH3-ACT2 | CH3 | Comparer les ratios internes et externes |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH3-ACT3 | CH3 | Déployer un plan pluriannuel d'efficience |  |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH4-ACT1 | CH4 | Structurer un réseau d'acheteurs territoriaux |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH4-ACT2 | CH4 | Renégocier les accords-cadres prioritaires |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH4-ACT3 | CH4 | Développer des partenariats fournisseurs à long terme |  |  |  | 2028-01-01 | 2028-12-31
CH5-ACT1 | CH5 | Définir une stratégie par zone |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH5-ACT2 | CH5 | Sécuriser les implantations critiques |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH5-ACT3 | CH5 | Mutualiser les centres de pilotage et les ressources rares |  |  |  | 2028-01-01 | 2028-12-31
CH6-ACT1 | CH6 | Standardiser les plans de redressement |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH6-ACT2 | CH6 | Développer la gestion active des contrats |  |  |  | 2026-01-01 | 2028-12-31
CH6-ACT3 | CH6 | Renforcer la préparation des appels d'offres complexes |  |  |  | 2029-01-01 | 2030-12-31
CH7-ACT1 | CH7 | Industrialiser un modèle de production commun |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH7-ACT2 | CH7 | Constituer un vivier d'experts |  |  |  | 2026-01-01 | 2030-12-31
CH7-ACT3 | CH7 | Préparer les marchés émergents et les offres multimodales |  |  |  | 2028-01-01 | 2030-12-31
CH8-ACT1 | CH8 | Former les responsables locaux à la relation institutionnelle |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH8-ACT2 | CH8 | Créer une fonction commerciale dédiée dans chaque zone |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH8-ACT3 | CH8 | Professionnaliser les plans de contact et la gouvernance des offres |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-12-31
CH9-ACT1 | CH9 | Segmenter les clientèles actuelles et potentielles |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH9-ACT2 | CH9 | Définir les campagnes de conquête et leur mesure de valeur |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH9-ACT3 | CH9 | Déployer les outils de connaissance client |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH10-ACT1 | CH10 | Créer un observatoire des usages |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH10-ACT2 | CH10 | Expérimenter des services autonomes et à la demande |  |  |  | 2027-01-01 | 2028-12-31
CH10-ACT3 | CH10 | Développer une offre de conseil territorial |  |  |  | 2029-01-01 | 2030-12-31
CH11-ACT1 | CH11 | Clarifier les rôles et standards des managers |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH11-ACT2 | CH11 | Déployer un programme de développement et de mentorat |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH11-ACT3 | CH11 | Définir des ratios d'encadrement cibles |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-12-31
CH12-ACT1 | CH12 | Mesurer le coût complet des recrutements critiques |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH12-ACT2 | CH12 | Diversifier les sources de recrutement |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH12-ACT3 | CH12 | Renforcer les parcours de carrière et la fidélisation |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH13-ACT1 | CH13 | Élaborer une feuille de route à cinq ans |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH13-ACT2 | CH13 | Mettre en place une gouvernance partagée des données |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH13-ACT3 | CH13 | Déployer un catalogue, des règles de qualité et des usages en libre-service |  |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH14-ACT1 | CH14 | Créer un référentiel d'inclusion des services |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH14-ACT2 | CH14 | Former les équipes en contact avec les clients |  |  |  | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH14-ACT3 | CH14 | Définir des plans de continuité territoriaux |  |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH14-ACT4 | CH14 | Mettre en place une gouvernance avec les parties prenantes locales |  |  |  | 2027-01-01 | 2030-12-31

## Livrables
Code Projet | Label | Début | Fin
CH1-ACT1 | Valider les référentiels et lancer les diagnostics pilotes. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH1-ACT2 | Déployer les standards sur les sites prioritaires. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH1-ACT3 | Généraliser les pratiques et consolider les niveaux de maturité. | 2028-01-01 | 2030-12-31
CH2-ACT1 | Finaliser le kit de démarrage. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH2-ACT2 | Former les équipes pilotes. | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH2-ACT3 | Appliquer le dispositif à chaque nouveau démarrage. | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH3-ACT1 | Achever la cartographie et les benchmarks. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH3-ACT2 | Valider les ratios cibles et le plan d'efficience. | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH3-ACT3 | Suivre les gains et la qualité de service interne. | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH4-ACT1 | Structurer la filière achats. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH4-ACT2 | Renégocier et mutualiser les principaux contrats. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH4-ACT3 | Déployer les contrats de partenariat incitatifs. | 2028-01-01 | 2028-12-31
CH5-ACT1 | Valider les stratégies territoriales. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH5-ACT2 | Lancer les mutualisations et opérations ciblées. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH5-ACT3 | Déployer l'académie des responsables territoriaux. | 2028-01-01 | 2028-12-31
CH6-ACT1 | Lancer les plans de redressement prioritaires. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH6-ACT2 | Déployer les revues de performance contractuelle. | 2026-01-01 | 2028-12-31
CH6-ACT3 | Conquérir une référence majeure. | 2029-01-01 | 2030-12-31
CH7-ACT1 | Industrialiser le modèle et sécuriser les compétences. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH7-ACT2 | Développer les nouveaux marchés. | 2026-01-01 | 2030-12-31
CH7-ACT3 | Préparer les offres métropolitaines complexes. | 2028-01-01 | 2030-12-31
CH8-ACT1 | Déployer le parcours de formation. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH8-ACT2 | Structurer les équipes commerciales locales. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH8-ACT3 | Installer la gouvernance des offres. | 2027-01-01 | 2027-12-31
CH9-ACT1 | Finaliser la segmentation des clientèles. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH9-ACT2 | Lancer les premières campagnes mesurées. | 2026-07-01 | 2026-12-31
CH9-ACT3 | Déployer les outils de connaissance client. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH10-ACT1 | Mettre en place l'observatoire et sélectionner les pilotes. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH10-ACT2 | Évaluer et industrialiser les expérimentations. | 2027-01-01 | 2028-12-31
CH10-ACT3 | Déployer les services validés. | 2029-01-01 | 2030-12-31
CH11-ACT1 | Définir les standards et ratios cibles. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH11-ACT2 | Déployer le programme de développement. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH11-ACT3 | Lancer un pilote d'équipe responsabilisée. | 2027-01-01 | 2027-12-31
CH12-ACT1 | Mettre en place la méthode de coût complet. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH12-ACT2 | Cartographier les compétences critiques. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH12-ACT3 | Déployer les nouveaux partenariats de recrutement. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH13-ACT1 | Valider la stratégie et la feuille de route. | 2026-01-01 | 2026-06-30
CH13-ACT2 | Installer la gouvernance et le catalogue. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH13-ACT3 | Nommer un référent dans chaque zone ; industrialiser les cas d'usage prioritaires. | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH14-ACT1 | Définir la doctrine et construire le référentiel. | 2026-01-01 | 2026-12-31
CH14-ACT2 | Former les relais territoriaux. | 2026-01-01 | 2027-12-31
CH14-ACT3 | Déployer les plans d'action et de continuité. | 2027-01-01 | 2030-12-31
CH14-ACT4 | Déployer les plans d'action et de continuité. | 2027-01-01 | 2030-12-31

## Indicateurs
Code Axe | Code Chantier | Nom | Type | Fréquence | Objectif | Valeur cible | Valeur initiale | Sens | Unité | Rôles responsables (séparés par ;)
AX-A |  | Marge opérationnelle des unités | Quantitatif | Annuelle | Atteindre une marge opérationnelle des unités d'au moins 2,6% d'ici 2030 | 2.6 | 1.4 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-A |  | Taux de service réalisé | Quantitatif | Mensuelle | Atteindre un taux de service réalisé d'au moins 99,2% d'ici 2030 | 99.2 | 96.8 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-A |  | Indice de sécurité opérationnelle | Quantitatif | Mensuelle | Ramener l'indice de sécurité opérationnelle sous 18 d'ici 2030 | 18 | 31 | Plus bas vaut mieux |  | strategic_lead
AX-A |  | Coûts de fonctions support / activité | Qualitatif | Annuelle | Réduire de 12% les coûts des fonctions support rapportés à l'activité d'ici 2030 (base non consolidée) |  |  |  |  | strategic_lead
AX-B |  | Taux de succès sur les opportunités ciblées | Quantitatif | Annuelle | Dépasser 34% de taux de succès sur les opportunités ciblées d'ici 2030 | 34 | 24 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-B |  | Taux de renouvellement des contrats prioritaires | Quantitatif | Annuelle | Dépasser 88% de renouvellement des contrats prioritaires d'ici 2030 | 88 | 79 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-B |  | Part des activités diversifiées | Quantitatif | Annuelle | Porter la part des activités diversifiées à 18% d'ici 2030 | 18 | 9 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-B |  | Indice de satisfaction partenaires | Qualitatif | Annuelle | Couvrir 100% des zones par l'indice de satisfaction partenaires d'ici 2030 (dispositif non déployé à date) |  |  |  |  | strategic_lead
AX-C |  | Progression des usages sur périmètre comparable | Quantitatif | Trimestrielle | Atteindre un indice d'usages de 116 (base 100) d'ici 2030 | 116 | 100 | Plus haut vaut mieux | indice | strategic_lead
AX-C |  | Couverture du dispositif d'écoute client | Quantitatif | Trimestrielle | Atteindre 100% de couverture du dispositif d'écoute client d'ici 2030 | 100 | 42 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-C |  | Intensité carbone par unité de service | Qualitatif | Annuelle | Réduire de 35% l'intensité carbone par unité de service d'ici 2030 (base 2022) |  |  |  |  | strategic_lead
AX-C |  | Respect des engagements de fréquentation | Quantitatif | Mensuelle | Atteindre au moins 96% de respect des engagements de fréquentation d'ici 2030 | 96 | 71 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
AX-D |  | Taux d'absentéisme | Quantitatif | Mensuelle | Ramener le taux d'absentéisme sous 6,6% d'ici 2030 | 6.6 | 8.1 | Plus bas vaut mieux | % | strategic_lead
AX-D |  | Taux de rotation des effectifs | Quantitatif | Semestrielle | Ramener le taux de rotation des effectifs sous 11,8% d'ici 2030 | 11.8 | 15.7 | Plus bas vaut mieux | % | strategic_lead
AX-D |  | Indice d'engagement collaborateurs | Quantitatif | Annuelle | Atteindre un indice d'engagement collaborateurs d'au moins 72 d'ici 2030 | 72 | 64 | Plus haut vaut mieux |  | strategic_lead
AX-D |  | Couverture des formations prioritaires | Quantitatif | Trimestrielle | Atteindre 100% de couverture des formations prioritaires d'ici 2030 | 100 | 58 | Plus haut vaut mieux | % | strategic_lead
| CH1 | Couverture des diagnostics opérationnels | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de couverture des diagnostics opérationnels d'ici 2030 | 100 | 18 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH1 | Sites au niveau de maturité avancé | Quantitatif | Annuelle | Porter à 22% la part de sites au niveau de maturité avancé d'ici 2030 | 22 | 3 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH1 | Taux d'incidents avec arrêt | Quantitatif | Mensuelle | Ramener le taux d'incidents avec arrêt sous 18 d'ici 2030 | 18 | 31 | Plus bas vaut mieux |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH2 | Activités sous seuil de rentabilité | Quantitatif | Annuelle | Ramener sous 6 M€ le volume d'activités sous seuil de rentabilité d'ici 2030 | 6 | 41 | Plus bas vaut mieux | M€ | chantier_owner;strategic_lead
| CH2 | Déploiement du kit de démarrage | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de déploiement du kit de démarrage d'ici 2030 | 100 | 12 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH3 | Coûts du siège / chiffre d'affaires | Quantitatif | Annuelle | Ramener les coûts du siège à 2,7% du chiffre d'affaires d'ici 2030 | 2.7 | 3.4 | Plus bas vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH3 | Coûts support régionaux / activité | Qualitatif | Annuelle | Cible à définir (TBD) pour les coûts support régionaux rapportés à l'activité (base 1,2 à 2,0%) |  |  |  |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH4 | Économies achats annuelles | Quantitatif | Trimestrielle | Porter les économies achats annuelles à 13 M€ d'ici 2030 | 13 | 4.2 | Plus haut vaut mieux | M€ | chantier_owner;strategic_lead
| CH4 | Achats responsables | Quantitatif | Trimestrielle | Porter les achats responsables à 8,6 M€ d'ici 2030 | 8.6 | 5.4 | Plus haut vaut mieux | M€ | chantier_owner;strategic_lead
| CH5 | Part de marché du segment territorial | Quantitatif | Annuelle | Atteindre au moins 17% de part de marché du segment territorial d'ici 2030 | 17 | 15 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH5 | Nombre d'activités déficitaires | Quantitatif | Annuelle | Ramener à 2 le nombre d'activités déficitaires d'ici 2030 | 2 | 14 | Plus bas vaut mieux |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH5 | Rentabilité du segment | Quantitatif | Trimestrielle | Porter la rentabilité du segment à 6,5% d'ici 2030 | 6.5 | 4.8 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH6 | Amélioration de marge du segment | Qualitatif | Annuelle | Poursuivre l'amélioration de la marge du segment au-delà de la base +0,7 point (cible 2030 non chiffrée dans le document source) |  |  |  |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH6 | Standards de démarrage déployés | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de standards de démarrage déployés d'ici 2030 | 100 | 9 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH7 | Chiffre d'affaires des activités spécialisées | Quantitatif | Annuelle | Porter le chiffre d'affaires des activités spécialisées à 185 M€ d'ici 2030 | 185 | 58 | Plus haut vaut mieux | M€ | chantier_owner;strategic_lead
| CH7 | Part des services complémentaires | Quantitatif | Annuelle | Porter la part des services complémentaires à 14% d'ici 2030 | 14 | 6 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH8 | Taux de succès commercial | Quantitatif | Annuelle | Dépasser 34% de taux de succès commercial d'ici 2030 | 34 | 24 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH8 | Rendez-vous partenaires réalisés / plan | Qualitatif | Trimestrielle | Atteindre 100% des rendez-vous partenaires réalisés par rapport au plan d'ici 2030 (indicateur non suivi à date) |  |  |  |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH9 | Part des actifs dans les usagers | Qualitatif | Trimestrielle | Progresser de 16 points sur la part des actifs dans les usagers d'ici 2030 (base à établir) |  |  |  |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH9 | Réseaux tenant leurs objectifs d'usage | Quantitatif | Mensuelle | Porter à 96% la part de réseaux tenant leurs objectifs d'usage d'ici 2030 | 96 | 68 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH10 | Zones couvertes par l'observatoire | Quantitatif | Annuelle | Couvrir 100% des zones par l'observatoire d'ici 2030 | 100 | 0 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH10 | Expérimentations industrialisées | Quantitatif | Annuelle | Porter à 8 le nombre d'expérimentations industrialisées d'ici 2030 | 8 | 1 | Plus haut vaut mieux |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH11 | Engagement des managers | Quantitatif | Semestrielle | Atteindre un engagement des managers d'au moins 73 d'ici 2030 | 73 | 65 | Plus haut vaut mieux |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH11 | Rotation des managers | Quantitatif | Semestrielle | Ramener la rotation des managers sous 8,5% d'ici 2030 | 8.5 | 13.2 | Plus bas vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH11 | Formation prioritaire réalisée | Quantitatif | Trimestrielle | Atteindre 100% de formation prioritaire réalisée d'ici 2030 | 100 | 47 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH12 | Coût d'intégration d'un profil critique | Qualitatif | Annuelle | Réduire de 15% le coût d'intégration d'un profil critique d'ici 2030 (indicateur non suivi à date) |  |  |  |  | chantier_owner;strategic_lead
| CH12 | Taux de départ volontaire | Quantitatif | Annuelle | Ramener le taux de départ volontaire sous 8,8% d'ici 2030 | 8.8 | 12.4 | Plus bas vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH12 | Entretiens de sortie réalisés | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% d'entretiens de sortie réalisés d'ici 2030 | 100 | 21 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH13 | Maturité des données | Quantitatif | Annuelle | Atteindre un niveau de maturité des données de 8/10 d'ici 2030 | 8 | 3 | Plus haut vaut mieux | /10 | chantier_owner;strategic_lead
| CH13 | Données conformes aux standards | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de données conformes aux standards d'ici 2030 | 100 | 38 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH13 | Responsables formés à la donnée | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de responsables formés à la donnée d'ici 2030 | 100 | 17 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH14 | Déploiement du référentiel d'inclusion | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de déploiement du référentiel d'inclusion d'ici 2030 | 100 | 0 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH14 | Collaborateurs formés | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 90% de collaborateurs formés d'ici 2030 | 90 | 0 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead
| CH14 | Zones avec plan de continuité | Quantitatif | Annuelle | Atteindre 100% de zones avec plan de continuité d'ici 2030 | 100 | 29 | Plus haut vaut mieux | % | chantier_owner;strategic_lead

## ETP
Code Chantier | Code Projet | Fonction (équipe, base ETP) | Nombre d'ETP | Précision | Date début | Date fin